20160326周工作总结计划
本周工作总结
周一 1跟进并协助王雪飞等燕山大学何巨龙送货及藏新良集群培训等
 2 新同事送货售后基本流程培训，出差准备工作等。
3 协助行政加强本地团队建设，预约面试技术人员。
周二 1跟进并协助王雪飞等处理河北大学周传奇遗留软件安装情况
 2 跟进新同事学习规划，加强学习进度。
3 前往天津工业大学刘鹏处，协助排查售后情况，并观察新同事客户现场处理能力。
周三 1协助办事处行政事务处理，预约应试人员
 2 跟进办事处技术技能提升情况，检测新同事学习进度
 3 跟进并协助处理大连理工吴锤结燕山大学郝险峰售后处理
周四 1 跟进并协助处理大连理工吴锤结售后处理
 2 协助行政处理天津办事处宿舍租赁，前往看房等。
 3 跟进新人技能提升情况，linux常用命令熟悉，送货售后流程熟悉
周五 1 跟进华北区域遗留送货和售后处理进度。
 2 根据办事处技术技能现状，制定新的技能提升计划，并对新人进行重点培训及考察
 3 协助行政处理天津办事处宿舍租赁，前往看房等。
下周工作计划
周一 跟进加强办事处本地团队建设，跟进办事处技术出差准备，协助行政租房
周二 跟进加强办事处本地团队建设，跟进王松松东北电力送货，跟进王雪飞等石家庄铁道大学送货处理
周三 跟进加强办事处本地团队建设；跟进华北区域送货遗留，及售后处理进度
周四 跟进加强办事处本地团队建设；跟进天津办事处技术人员技能提升，售后送货质量、服务意识提升。
周五 跟进加强办事处本地团队建设；办事处本地负责人的相关能力技术培训提升。
华北区域(天津办事处)本周工作进展
1 本地团队建设方面，本周技术人员共面试了1人，无复试人员。
2 区域售后送货方面，完成燕山大学何巨龙，北理工杨军和宋卫东送货；售后方面 完成大连理工吴锤结问题售后、北京工业刘雪梅网络售后、燕山大学郝险峰售后，河北大学周传奇送货遗留软件安装、北京理工严楠光驱鼓掌售后。目前遗留东北大学刘昆售后，，预计下周处理完成。
3 本地技术人员技能提升情况，赵龙、张维中基本送货售后流程熟悉，linux相关基础命令已熟悉，集群配置学习中，目前稳步提升中，其他人员按照技能提升进度表有序进行，目前主要在学习软件编译、疑难售后处理思路，以及win集群配置相关。
4 办事处办公环境规范，办公桌新到三套，已合理安排放置，办事处办公住宿分开正处于看房阶段，预计下周能找到合适目标。

 技术部 白劲松
        2016年03月26日